## Project Planner
Fábrica de Cerámica
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 22 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 5 de Febrero | 7 de Febrero | 12 de Febrero | 14 de Febrero | 19 de Febrero | 21 de Febrero | 26 de Febrero | 28 de Febrero | 4 de Marzo | 6 de Marzo | 11 de Marzo | 13 de Marzo | 18 de Marzo | 20 de marzo | 25 de Marzo | 27 de Marzo | 1 de Abril | 3 de Abril | 8 de Abril | 10 de Abril | 15 de Abril | 17 de Abril | 22 de Abri | 24 de Abril | 29 de Abril | 1 de Mayo | 6 de Mayo | 8 de Mayo | 13 de Mayo | 15 de Mayo | 20 de Mayo | 22 de Mayo | 27 de Mayo | 29 de Mayo | 3 de Junio | 5 de Junio
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Gestión de proyecto basado en EDT
1.1.1 Análisis de la planta realizado | 2 | 2 | 2 | 12 | 100%
1.1.2 Comparación entre estado pre y pos automatización realizado | 2 | 2 | 2 | 12 | 100%
1.1.3. Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. | 23 | 2 |  |  | 0%
1.2.1. Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | 23 | 2 | 0 |  | 80%
1.3.1. EDT realizado. | 11 | 2 | 12 | 2 | 100%
1.3.2. Cronograma del proyecto realizado. | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
1.4.1. Excel con indicadores financieros completado. | 12 | 4 | 12 | 4 | 100%
1.4.2. Oferta comercial escrita. | 17 | 5 | 17 | 5 | 100%
1.5.1. Justificación de la robotización analizada y completada. | 4 | 6 | 9 | 6 | 100%
1.5.2. Diseño de la celda robotizada completado | 6 | 6 | 29 | 4 | 100%
1.5.3. Simulación en RobotStudio registrada. | 27 | 4 | 29 | 4 | 100%
1.5.4. Análisis de riesgos y peligros realizado. | 12 | 2 | 13 | 2 | 100%
1.6.1. Simulación en Siemens NX realizada. | 27 | 4 | 29 | 4 | 60%
1.6.2. Video de simulación Siemens NX grabado. | 30 | 3 |  |  | 0%
1.7.1. Problema de control desglosado | 27 | 4 | 29 | 1 | 100%
1.7.2. Lógica programada implementada. | 27 | 4 | 29 | 4 | 100%
1.7.3. Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. | 26 | 4 | 29 | 2 | 100%
1.8.1. Descripción de comunicaciones utilizadas para el proyecto realizado. | 26 | 4 | 29 | 4 | 75%
1.8.2. Identificación de protocolos, canales, y niveles de la pirámide de automatización realizada. | 30 | 3 | 29 | 4 | 75%
1.9.1. Sistema SCADA implementado | 28 | 5 | 31 | 2 | 30%
1.9.2. Video SCADA grabado. | 31 | 2 |  |  | 0%
Arquitectura de red
Adecuación celda robótica
Compra de malla robótica (cell guarding - fence) | 23 | 1 |  |  | 1%
Instalación de malla robótica según layout | 24 | 1 |  |  | 100%
Compra de elementos de seguridad | 23 | 1 |  |  | 0%
Instalación de elementos de seguridad | 24 | 1 |  |  | 0%
Acople de elementos de seguridad a celda | 25 | 1 |  |  | 0%
Tableros eléctricos
Análisis de cuadro de distribución de cargas | 23 | 1 |  |  | 44%
Selección de protecciones tableros y cofre eléctrico | 23 | 1 |  |  | 0%
Compra de protecciones de tablero | 24 | 1 |  |  | 12%
Instalación de cofre eléctrico | 25 | 1 |  |  | 5%
Instalación de de protección tablero | 25 | 1 |  |  | 0%
Cableado de cofre eléctrico | 25 | 1 |  |  | 50%
Energizar | 30 | 1 |  |  | 50%
Instalación de robot con herramienta
Selección de robots a implementar | 18 | 1 |  |  | 50%
Compra o alistamiento de robots a implementar | 22 | 1
Compra de software de robot (RobotStudio) | 22 | 1
Simulación de robotStudio
Estudio de suelos del lugar donde se implementará robot | 18 | 2
Ubicación de base de robot | 24 | 1
Ubicación de robot | 24 | 1
Cableado de robots | 24 | 1
Ajuste de herramienta (buen acople con el robot) | 25 | 1 |  |  | 50%
Instalación de herramienta en robot | 25 | 1 |  |  | 50%
Ajuste de cableado de herramienta y de robot | 25 | 1 |  |  | 50%
Energizar robots | 30 | 1 |  |  | 50%
Programación robots
Selección de PLC | 23 | 1 |  |  | 50%
Compra de PLC y módulos | 24 | 1
Compra de Software de programación (Studio 5000, Ignition, NX) | 24 | 1
Configuración controladores (reconocimiento de equipos, entradas y salidas) | 25 | 1
Programación Ladder | 25 | 1
Configuración del home eléctrico de robot | 26 | 1
Limitación de zonas de robot por configuración | 26 | 1
Payload (robot calcula centro de masa de herramienta) | 26 | 1
Simulación de rutina en software de robot | 26 | 4
Ajuste de rutina de robot en piso | 29 | 2
Control-Modelo 3D y SCADA
Definir actuadores y sensores virtuales | 18 | 2
Comunicación Control-modelo 3D | 19 | 2
Arquitectura SCADA y HMI | 23 | 2
Puesta en funcionamiento robots
Validación de controles administrativos e ingenieriles | 31 | 2
Pruebas de funcionamiento | 31 | 2
Capacitación del personal autorizado | 31 | 2