## EDT
1. Sección de producto completada. | 1.1. Contenido del módulo de gestión de producción y automatización realizado. | 1.1.1. Análisis de la planta realizado. | 1.1.1.1. Fallas de equipos, disponibilidad, calidad, set-up, tiempos de producción, balance de líneas, y colas analizadas.
1.1.1.2. OEE determinado.
|  | 1.1.2. Comparación entre estado pre y pos automatización realizado. | 1.1.2.1. Estado actual de la planta estudiado. | 1.1.2.1.1. Secciones del proceso de fabricación identificadas.
1.1.2.1.2. Análisis de tiempos realizados.
1.1.2.1.3. KPIs planteados.
|  |  | 1.1.2.2. VSMs completados. | 1.1.2.2.1. VSM pre-automatización realizado.
1.1.2.2.2. VSM pos-automatización realizado.
1.1.3. Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada.
| 1.2. Contenido de módulo de industria 4.0 completado. | 1.2.1. Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada.
| 1.3. Contenido de módulo de planeación de proyecto completado. | 1.3.1. EDT realizado.
1.3.2. Cronograma del proyecto realizado.
| 1.4. Contenido de módulo de evaluación económica de proyecto escrito. | 1.4.1. Excel con indicadores financieros completado. | 1.4.1.1. VPN calculado.
1.4.1.2. TIR calculada.
1.4.1.3. Payback calculado.
1.4.2. Oferta comercial escrita.
| 1.5. Contenido de módulo de celda de manufactura robotizada completado. | 1.5.1. Justificación de la robotización analizada y completada.
1.5.2. Diseño de la celda robotizada completado.
|  | 1.5.3. Simulación en RobotStudio registrada. | 1.5.3.1. Celda modelada.
1.5.3.2. Movimientos diseñados.
1.5.3.3. Movimientos programados.
1.5.3.4. Video de simulación de movimientos grabado.
|  | 1.5.4. Análisis de riesgos y peligros realizado. | 1.5.4.1. Peligros identificados.
1.5.4.2. Propuesta de gestión de riesgo realizada.
1.5.4.3. Riesgos iniciales analizados.
1.5.4.4. Planteamiento de medidas de mitigación de riesgo completado.
1.5.4.5. Riesgos post-mitigación evaluados.
| 1.6. Contenido de módulo de digital factory escrito. | 1.6.1. Simulación en Siemens NX realizada. | 1.6.1.1. Sistema modelado.
1.6.1.2. Configuración de secuencia y lógica de funcionamiento del sistema completada.
1.6.1.3. Integración de sensores y actuadores completada.
1.6.2. Video de simulación grabado.
| 1.7. Contenido de módulo de controladores industriales completado. | 1.7.1. Problema de control desglosado.
1.7.2. Lógica programada implementada.
1.7.3. Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados.
| 1.8. Contenido de módulo de comunicaciones completado. | 1.8.1. Descripción de comunicaciones utilizadas para el proyecto realizado.
1.8.2. Identificación de protocolos, canales, y niveles de la pirámide de automatización realizada.
| 1.9. Contenido del módulo de SCADA completado. | 1.9.1. Sistema SCADA implementado.
1.9.2. Video SCADA grabado.
2. Reflexión proceso aprendizaje publicada. | 2.1. Reflexiones individuales escritas. | 2.1.1. Sección de proceso de aprendizaje escrito.
2.1.2. Sección de recomendaciones escritas.
| 2.2. Reflexión grupal escrita. | 2.2.1. Sección de gestión de proyecto escrito.
2.2.2. Sección de trabajo colaborativo escrita.
3. Repositorio de Github publicado. | 3.1. Contenido de todos los módulos agregado al repositorio.
3.2. Reflexiones agregadas al repositorio.
4. Página de Github pages publicada. | 4.1. Interfaz gráfica diseñada.
4.2. Diseño implementado.
4.3. Contenido incorporado.
4.4. Página desplegada.
5. Sustentaciones presentadas. | 5.1. Sustentación intermedia presentada. | 5.1.1. Diapositivas creadas.
5.1.2. Contenidos asignados.
5.1.3. Sustentación preparada.
| 5.2. Sustentación final presentada. | 5.2.1. Diapositivas creadas.
5.2.2. Contenidos asignados.
5.2.3. Sustentación preparada.

## Adquisiciones
Paquete de Trabajo | Tipo de Adquisición | Modalidad | Semana de inicio | Semana de final | Presupuesto
1.1.1. Análisis de la planta realizado. | Software | Licencia Tecnomatix | 1 | 2 | 4460000
1.1.2. Comparación entre estado pre y pos automatización realizado. | Software | Microsoft Office | 1 | 2 | 188000
1.1.3. Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. | NA | NA | 2 | 3 | NA
1.2.1. Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | Software | Canva Pro | 2 | 3 | 182900
1.3.1. EDT realizado. | NA | NA | 1 | 2 | NA
1.3.2. Cronograma del proyecto realizado. | NA | NA | 1 | 2 | NA
1.4.1. Excel con indicadores financieros completado. | NA | NA | 1 | 2 | NA
1.4.2. Oferta comercial escrita. | NA | NA | 2 | 3 | NA
1.5.1. Justificación de la robotización analizada y completada. | NA | NA | 2 | 3 | NA
1.5.2. Diseño de la celda robotizada completado. | NA | NA | 3 | 5 | NA
1.5.3. Simulación en RobotStudio registrada. | Software | Licencia RobotStudio | 3 | 5 | 13202642
1.5.4. Análisis de riesgos y peligros realizado. | NA | NA | 3 | 4 | NA
1.6.1. Simulación en Siemens NX realizada. | Software | Licencia NX | 4 | 6 | 39936679
1.6.2. Video de simulación grabado. | NA | NA | 5 | 6 | NA
1.7.1. Problema de control desglosado. | NA | NA | 3 | 4 | NA
1.7.2. Lógica programada implementada. | Software | Licencia Studio 5000 | 4 | 6 | 4260000
1.7.3. Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. | NA | NA | 4 | 5 | NA
1.8.1. Descripción de comunicaciones utilizadas para el proyecto realizado. | NA | NA | 4 | 5 | NA
1.8.2. Identificación de protocolos, canales, y niveles de la pirámide de automatización realizada. | NA | NA | 4 | 5 | NA
1.9.1. Sistema SCADA implementado. | Software | Licencia Ignition | 5 | 7 | 4271718
1.9.2. Video SCADA grabado. | NA | NA | 6 | 7 | NA
2.1.1. Sección de proceso de aprendizaje escrito. | NA | NA | 7 | 8 | NA
2.1.2. Sección de recomendaciones escritas. | NA | NA | 7 | 8 | NA
2.2.1. Sección de gestión de proyecto escrito. | NA | NA | 7 | 8 | NA
2.2.2. Sección de trabajo colaborativo escrita. | NA | NA | 7 | 8 | NA
3.1. Contenido de todos los módulos agregado al repositorio. | Computadores | Computadores para Ingeniería | 7 | 8 | 20000000
3.2. Reflexiones agregadas al repositorio. | NA | NA | 7 | 8 | NA
4.1. Interfaz gráfica diseñada. | NA | NA | 6 | 7 | NA
4.2. Diseño implementado. | NA | NA | 6 | 7 | NA
4.3. Contenido incorporado. | NA | NA | 6 | 7 | NA
4.4. Página desplegada. | NA | NA | 7 | 8 | NA
5.1. Sustentación intermedia presentada. | NA | NA | 7 | 8 | NA
5.2. Sustentación final presentada. | NA | NA | 7 | 8 | NA

## Tiempo y Costo
Paquete de Trabajo | Semana de inicio | Duración | Semana de final | Salarios | Adquisiciones | Costo Total | Semana | Costo Total | Costo Acumulado
1.1.1. Análisis de la planta realizado. | 1 | 1 | 2 | 7500000 | 4460000 | 11960000 | 1 | 32148000 | 32148000
1.1.2. Comparación entre estado pre y pos automatización realizado. | 1 | 1 | 2 |  | 188000 | 188000 | 2 | 7682900 | 39830900
1.1.3. Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. | 2 | 1 | 3 | 7500000 |  | 7500000 | 3 | 28202642 | 68033542
1.2.1. Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | 2 | 1 | 3 |  | 182900 | 182900 | 4 | 51696679 | 119730221
1.3.1. EDT realizado. | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 5 | 11771718 | 131501939
1.3.2. Cronograma del proyecto realizado. | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 6 | 7500000 | 139001939
1.4.1. Excel con indicadores financieros completado. | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 7 | 7500000 | 146501939
1.4.2. Oferta comercial escrita. | 2 | 1 | 3 |  |  | 0 | 8 | 7500000 | 154001939
1.5.1. Justificación de la robotización analizada y completada. | 2 | 1 | 3 |  |  | 0
1.5.2. Diseño de la celda robotizada completado. | 3 | 2 | 5 |  |  | 7500000
1.5.3. Simulación en RobotStudio registrada. | 3 | 2 | 5 |  | 13202642 | 13202642
1.5.4. Análisis de riesgos y peligros realizado. | 3 | 1 | 4 | 7500000 |  | 7500000
1.6.1. Simulación en Siemens NX realizada. | 4 | 2 | 6 |  | 39936679 | 39936679
1.6.2. Video de simulación grabado. | 5 | 1 | 6 | 7500000 |  | 7500000
1.7.1. Problema de control desglosado. | 3 | 1 | 4 |  |  | 0
1.7.2. Lógica programada implementada. | 4 | 2 | 6 |  | 4260000 | 4260000
1.7.3. Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. | 4 | 1 | 5 | 7500000 |  | 7500000
1.8.1. Descripción de comunicaciones utilizadas para el proyecto realizado. | 4 | 1 | 5 |  |  | 0
1.8.2. Identificación de protocolos, canales, y niveles de la pirámide de automatización realizada. | 4 | 1 | 5 |  |  | 0
1.9.1. Sistema SCADA implementado. | 5 | 2 | 7 |  | 4271718 | 4271718
1.9.2. Video SCADA grabado. | 6 | 1 | 7 | 7500000 |  | 7500000
2.1.1. Sección de proceso de aprendizaje escrito. | 7 | 1 | 8 | 7500000 |  | 7500000
2.1.2. Sección de recomendaciones escritas. | 7 | 1 | 8 |  |  | 0
2.2.1. Sección de gestión de proyecto escrito. | 7 | 1 | 8 |  |  | 0
2.2.2. Sección de trabajo colaborativo escrita. | 7 | 1 | 8 |  |  | 0
3.1. Contenido de todos los módulos agregado al repositorio. | 1 | 7 | 8 |  | 20000000 | 20000000
3.2. Reflexiones agregadas al repositorio. | 7 | 1 | 8 |  |  | 0
4.1. Interfaz gráfica diseñada. | 6 | 1 | 7 |  |  | 0
4.2. Diseño implementado. | 6 | 1 | 7 |  |  | 0
4.3. Contenido incorporado. | 6 | 1 | 7 |  |  | 0
4.4. Página desplegada. | 7 | 1 | 8 |  |  | 0
5.1. Sustentación intermedia presentada. | 7 | 1 | 8 |  |  | 0
5.2. Sustentación final presentada. | 8 | 1 | 9 | 7500000 |  | 7500000

## Riesgos
Paquete de Trabajo | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Total | Acción de Mitigación
1.1.1. Análisis de la planta realizado. | Gestión | Falta de acceso a información completa sobre la planta. | 2 | 2 | 4 | Establecer canales de comunicación claros con los responsables de la planta y realizar auditorías regulares de la información disponible.
1.1.2. Comparación entre estado pre y pos automatización realizado. | Técnico | Cambios imprevistos en el estado de la planta. | 3 | 2 | 6 | Mantener una comunicación constante con el personal de la planta para detectar cambios tempranos y realizar análisis de impacto antes de la implementación.
1.1.3. Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. | Técnico | Incompatibilidad de datos entre la planta y el sistema MES. | 2 | 3 | 6 | Realizar pruebas exhaustivas de integración entre la planta y el sistema MES antes de la implementación completa.
1.2.1. Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | Técnico | Falta de comprensión de la infraestructura de comunicaciones existente. | 2 | 2 | 4 | Realizar un estudio detallado de la infraestructura de comunicaciones existente y documentarla adecuadamente antes de comenzar el proyecto.
1.3.1. EDT realizado. | Gestión | Omisión de elementos clave en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). | 3 | 1 | 3 | Involucrar a expertos en la elaboración de la EDT y realizar revisiones periódicas para asegurar su completitud.
1.3.2. Cronograma del proyecto realizado. | Gestión | Retrasos en la ejecución de tareas según el cronograma. | 3 | 2 | 6 | Establecer un margen de tiempo adicional en el cronograma para manejar posibles retrasos y realizar seguimiento regular del progreso del proyecto.
1.4.1. Excel con indicadores financieros completado. | Calidad | Errores en los cálculos de los indicadores financieros. | 2 | 2 | 4 | Verificar los cálculos financieros con un equipo especializado y utilizar datos precisos en la elaboración de los indicadores.
1.4.2. Oferta comercial escrita. | Gestión | Oferta comercial no competitiva. | 3 | 2 | 6 | Realizar un análisis detallado de la competencia y adaptar la oferta comercial para destacar los beneficios únicos del proyecto.
1.5.1. Justificación de la robotización analizada y completada. | Gestión | Falta de respaldo de la necesidad de robotización. | 3 | 2 | 6 | Recopilar datos y estudios que respalden la necesidad de robotización y presentarlos de manera convincente a los interesados.
1.5.2. Diseño de la celda robotizada completado. | Calidad | Diseño de la celda robotizada no compatible con las necesidades. | 3 | 2 | 6 | Involucrar a los usuarios finales en el diseño de la celda robotizada para asegurar su idoneidad y realizar pruebas exhaustivas antes de la implementación.
1.5.3. Simulación en RobotStudio registrada. | Técnico | Diferencias entre la simulación y la implementación real. | 2 | 2 | 4 | Comparar los resultados de la simulación en RobotStudio con datos reales de la planta y ajustar en consecuencia.
1.5.4. Análisis de riesgos y peligros realizado. | Calidad | Identificación incompleta de riesgos y peligros potenciales. | 3 | 1 | 3 | Realizar talleres de identificación de riesgos con un equipo multidisciplinario y documentar exhaustivamente los riesgos y peligros identificados.
1.6.1. Simulación en Siemens NX realizada. | Técnico | Diferencias entre la simulación y la realidad en Siemens NX. | 2 | 2 | 4 | Utilizar datos y condiciones lo más cercanos posible a la realidad en la simulación en Siemens NX y realizar pruebas de verificación.
1.6.2. Video de simulación grabado. | Técnico | Fallos técnicos en la grabación del video de simulación. | 2 | 2 | 4 | Realizar pruebas de grabación en diferentes condiciones para asegurar la calidad técnica del video de simulación.
1.7.1. Problema de control desglosado. | Técnico | Desafíos imprevistos en el control del proceso. | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas de control en entornos simulados antes de la implementación en la planta y tener un plan de contingencia para desafíos imprevistos.
1.7.2. Lógica programada implementada. | Calidad | Errores en la implementación de la lógica de control. | 3 | 2 | 6 | Realizar revisiones de código y pruebas exhaustivas para detectar y corregir errores en la lógica de control.
1.7.3. Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. | Técnico | Falta de identificación de todos los puntos de aplicación de actuadores. | 2 | 2 | 4 | Realizar un análisis exhaustivo de los puntos de aplicación de actuadores y realizar pruebas de funcionamiento en cada uno.
1.8.1. Descripción de comunicaciones utilizadas para el proyecto realizado. | Calidad | Incompletitud o imprecisión en la descripción de las comunicaciones. | 2 | 2 | 4 | Consultar con expertos en comunicaciones para asegurar una descripción precisa y completa de las comunicaciones utilizadas.
1.8.2. Identificación de protocolos, canales, y niveles de la pirámide de automatización realizada. | Calidad | Omisión de protocolos o niveles importantes en la pirámide de automatización. | 3 | 1 | 3 | Realizar una revisión exhaustiva de los protocolos y niveles de la pirámide de automatización para asegurar su identificación completa.
1.9.1. Sistema SCADA implementado. | Técnico | Problemas de integración en la implementación del sistema SCADA. | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas de integración exhaustivas durante el desarrollo del sistema SCADA y contar con un plan de contingencia para problemas potenciales.
1.9.2. Video SCADA grabado. | Calidad | Problemas de integración en la implementación del sistema SCADA. | 2 | 2 | 4 | Realizar múltiples grabaciones del video SCADA y revisarlas cuidadosamente para garantizar su calidad.
2.1.1. Sección de proceso de aprendizaje escrito. | Calidad | Contenido de la sección de proceso de aprendizaje no claro o insuficiente. | 2 | 2 | 4 | Utilizar ejemplos concretos y casos de estudio relevantes para ilustrar los conceptos de manera más clara. Realizar revisiones por pares para asegurar la comprensión del contenido.
2.1.2. Sección de recomendaciones escritas. | Calidad | Recomendaciones no aplicables o no fundamentadas. | 3 | 1 | 3 | Basar las recomendaciones en datos y análisis sólidos. Consultar a expertos en el campo para validar las recomendaciones propuestas. Presentar diferentes escenarios y sus implicaciones para respaldar las recomendaciones.
2.2.1. Sección de gestión de proyecto escrito. | Gestión | Falta de claridad en la sección de gestión de proyecto. | 3 | 2 | 6 | Utilizar herramientas de gestión de proyectos claras y fáciles de entender, como diagramas de Gantt y tableros Kanban. Mantener una comunicación abierta y regular con todos los miembros del equipo para asegurar que todos estén alineados con los objetivos y el progreso del proyecto.
2.2.2. Sección de trabajo colaborativo escrita. | Gestión | Dificultades en el trabajo colaborativo afectando el proyecto. | 3 | 2 | 6 | Establecer reuniones regulares para fomentar la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo. Utilizar herramientas de colaboración en línea para facilitar la comunicación y el intercambio de archivos. Establecer roles y responsabilidades claras para cada miembro del equipo.
3.1. Contenido de todos los módulos agregado al repositorio. | Calidad | Falta de contenido completo o actualizado en los módulos del repositorio. | 2 | 2 | 4 | Establecer un proceso de revisión por pares para garantizar la calidad y la integridad del contenido antes de agregarlo al repositorio. Asignar responsables específicos para mantener y actualizar regularmente el contenido del repositorio.
3.2. Reflexiones agregadas al repositorio. | Calidad | Reflexiones superficiales o poco relevantes agregadas al repositorio. | 3 | 2 | 6 | Establecer criterios claros para evaluar la relevancia y la profundidad de las reflexiones antes de agregarlas al repositorio. Fomentar la participación activa de los miembros del equipo en la generación de reflexiones significativas y relevantes.
4.1. Interfaz gráfica diseñada. | Calidad | Diseño de interfaz gráfica no intuitivo o poco funcional. | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales para identificar y corregir posibles problemas de diseño antes de la implementación. Seguir principios de diseño de experiencia de usuario (UX) para crear una interfaz intuitiva y fácil de usar.
4.2. Diseño implementado. | Técnico | Implementación del diseño con errores o fallos técnicos. | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas exhaustivas del sistema para identificar y corregir errores antes del lanzamiento. Implementar un plan de contingencia para responder rápidamente a cualquier problema técnico que surja durante la implementación.
4.3. Contenido incorporado. | Calidad | Contenido incorporado no adecuado o incompleto. | 3 | 2 | 6 | Realizar revisiones periódicas del contenido para garantizar su relevancia y completitud. Establecer un proceso de retroalimentación para que los usuarios puedan reportar cualquier problema o sugerir mejoras en el contenido.
4.4. Página desplegada. | Técnico | Problemas técnicos al desplegar la página. | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas de despliegue en diferentes entornos y configuraciones para identificar posibles problemas técnicos antes del lanzamiento. Tener un equipo de soporte técnico disponible para abordar rápidamente cualquier problema que pueda surgir después del despliegue.
5.1. Sustentación intermedia presentada. | Gestión | Fallas en la presentación intermedia debido a falta de preparación. | 3 | 2 | 6 | Realizar ensayos previos de la presentación intermedia para asegurar que todos los participantes estén preparados y que la presentación fluya sin problemas. Establecer un plan de contingencia para manejar cualquier problema imprevisto durante la presentación.
5.2. Sustentación final presentada. | Gestión | Problemas durante la sustentación final que afecten la evaluación del proyecto. | 3 | 2 | 6 | Preparar respuestas anticipadas para posibles preguntas difíciles o críticas que puedan surgir durante la sustentación final. Realizar sesiones de práctica adicionales para familiarizarse con el contenido y mejorar la confianza del equipo en la presentación.

## Stakeholders
Stakeholder | Interés | Influencia | Equipo de trabajo
Profesores (consultores) | 8 | 9 | Oscar Urrego
Equipo de trabajo | 9 | 8 | Daniel Cantor
Dueños de la fábrica de cerámica | 10 | 10 | Luis Preciado
Proveedores de materia prima | 5 | 6 | Valentina Cruz
Ente regulador | 5 | 9 | Juan Morales
Comprador de cerámica | 7 | 4 | Juan Ramírez
Trabajadores de la fábrica de cerámica | 8 | 5
Proveedores de tecnología | 6 | 5
Comunidad local | 3 | 2

## Matriz de Comunicaciones
Paquete de Trabajo | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué? | ¿Por qué? | Interesado | Método | Preparación | Envío | Fecha de Inicio | Frecuencia
1.1.1. Análisis de la planta realizado. | Simulación de planta en Tecnomatix | Obtención de indicadores | Equipo de trabajo | Entrega de documentos | Oscar Urrego | Oscar Urrego | 1 | Única
1.1.2. Comparación entre estado pre y pos automatización realizado. | Diagramas VSM | Propuesta de automatización | Equipo de trabajo | Entrega de documentos | Daniel Cantor | Daniel Cantor | 1 | Única
1.1.3. Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 2 | Única
1.2.1. Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | Imagen de arquitectura | Guía par implementación de sistema SCADA | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 2 | Única
1.3.1. EDT realizado. | Diagrama EDT | Distribución de tareas | Dueños de la fábrica de cerámica | Reunión | Luis Preciado | Luis Preciado | 1 | Única
1.3.2. Cronograma del proyecto realizado. | Cronograma actualizado | Seguimiento de tareas | Dueños de la fábrica de cerámica | Reunión | Valentina Cruz | Valentina Cruz | 1 | Única
1.4.1. Excel con indicadores financieros completado. | Indicadores financieros definidos | Base para oferta comercial | Dueños de la fábrica de cerámica | Reunión | Juan Morales | Juan Morales | 1 | Única
1.4.2. Oferta comercial escrita. | Oferta comercial | Justificación económica del proyecto | Dueños de la fábrica de cerámica | Reunión | Juan Morales | Juan Morales | 2 | Única
1.5.1. Justificación de la robotización analizada y completada. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 2 | Única
1.5.2. Diseño de la celda robotizada completado. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 3 | Única
1.5.3. Simulación en RobotStudio registrada. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 3 | Única
1.5.4. Análisis de riesgos y peligros realizado. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos | Valentina Cruz | Valentina Cruz | 3 | Única
1.6.1. Simulación en Siemens NX realizada. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 4 | Única
1.6.2. Video de simulación grabado. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 5 | Única
1.7.1. Problema de control desglosado. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 3 | Única
1.7.2. Lógica programada implementada. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 4 | Única
1.7.3. Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 4 | Única
1.8.1. Descripción de comunicaciones utilizadas para el proyecto realizado. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos | Juan Ramírez | Juan Ramírez | 4 | Única
1.8.2. Identificación de protocolos, canales, y niveles de la pirámide de automatización realizada. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos | Juan Ramírez | Juan Ramírez | 4 | Única
1.9.1. Sistema SCADA implementado. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 5 | Única
1.9.2. Video SCADA grabado. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 6 | Única
2.1.1. Sección de proceso de aprendizaje escrito. |  |  | Profesores (consultores) | Entrega de documentos |  |  | 7 | Única
2.1.2. Sección de recomendaciones escritas. |  |  | Profesores (consultores) | Entrega de documentos |  |  | 7 | Única
2.2.1. Sección de gestión de proyecto escrito. |  |  | Profesores (consultores) | Entrega de documentos |  |  | 7 | Única
2.2.2. Sección de trabajo colaborativo escrita. |  |  | Profesores (consultores) | Entrega de documentos |  |  | 7 | Única
3.1. Contenido de todos los módulos agregado al repositorio. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 7 | Única
3.2. Reflexiones agregadas al repositorio. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos |  |  | 7 | Única
4.1. Interfaz gráfica diseñada. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos | Luis Preciado | Luis Preciado | 6 | Única
4.2. Diseño implementado. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos | Luis Preciado | Luis Preciado | 6 | Única
4.3. Contenido incorporado. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos | Luis Preciado | Luis Preciado | 6 | Única
4.4. Página desplegada. |  |  | Equipo de trabajo | Entrega de documentos | Luis Preciado | Luis Preciado | 7 | Única
5.1. Sustentación intermedia presentada. |  |  | Profesores (consultores) | Reunión |  |  | 7 | Única
5.2. Sustentación final presentada. |  |  | Profesores (consultores) | Reunión |  |  | 7 | Única

## RACI
Paquete de Trabajo | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado
1.1.1. Análisis de la planta realizado. | Oscar Urrego | Daniel Cantor | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.1.2. Comparación entre estado pre y pos automatización realizado. | Daniel Cantor | Luis Preciado | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.1.3. Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. |  | Oscar Urrego | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.2.1. Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. |  | Juan Ramírez | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.3.1. EDT realizado. | Luis Preciado | Valentina Cruz | Profesores (consultores) | Dueños de la fábrica de cerámica
1.3.2. Cronograma del proyecto realizado. | Valentina Cruz | Juan Morales | Profesores (consultores) | Dueños de la fábrica de cerámica
1.4.1. Excel con indicadores financieros completado. | Juan Morales | Oscar Urrego | Profesores (consultores) | Dueños de la fábrica de cerámica
1.4.2. Oferta comercial escrita. |  | Daniel Cantor | Profesores (consultores) | Dueños de la fábrica de cerámica
1.5.1. Justificación de la robotización analizada y completada. |  | Juan Ramírez | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.5.2. Diseño de la celda robotizada completado. |  | Juan Morales | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.5.3. Simulación en RobotStudio registrada. |  | Valentina Cruz | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.5.4. Análisis de riesgos y peligros realizado. | Valentina Cruz | Luis Preciado | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.6.1. Simulación en Siemens NX realizada. |  | Daniel Cantor | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.6.2. Video de simulación grabado. |  | Luis Preciado | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.7.1. Problema de control desglosado. |  | Juan Morales | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.7.2. Lógica programada implementada. |  | Juan Ramírez | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.7.3. Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. |  | Oscar Urrego | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.8.1. Descripción de comunicaciones utilizadas para el proyecto realizado. | Juan Ramírez | Valentina Cruz | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.8.2. Identificación de protocolos, canales, y niveles de la pirámide de automatización realizada. | Juan Ramírez | Daniel Cantor | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.9.1. Sistema SCADA implementado. |  | Luis Preciado | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
1.9.2. Video SCADA grabado. |  | Oscar Urrego | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
2.1.1. Sección de proceso de aprendizaje escrito. |  | Juan Ramírez | Profesores (consultores) | Profesores (consultores)
2.1.2. Sección de recomendaciones escritas. |  | Valentina Cruz | Profesores (consultores) | Profesores (consultores)
2.2.1. Sección de gestión de proyecto escrito. |  | Juan Morales | Profesores (consultores) | Profesores (consultores)
2.2.2. Sección de trabajo colaborativo escrita. |  | Oscar Urrego | Profesores (consultores) | Profesores (consultores)
3.1. Contenido de todos los módulos agregado al repositorio. |  | Daniel Cantor | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
3.2. Reflexiones agregadas al repositorio. |  | Juan Ramírez | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
4.1. Interfaz gráfica diseñada. | Luis Preciado | Juan Ramírez | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
4.2. Diseño implementado. | Luis Preciado | Valentina Cruz | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
4.3. Contenido incorporado. | Luis Preciado | Juan Morales | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
4.4. Página desplegada. | Luis Preciado | Daniel Cantor | Profesores (consultores) | Equipo de trabajo
5.1. Sustentación intermedia presentada. |  | Luis Preciado | Profesores (consultores) | Profesores (consultores)
5.2. Sustentación final presentada. |  | Juan Morales | Profesores (consultores) | Profesores (consultores)